## 0_目次
吹田市市税の帳票印刷、印字及び封入・発送委託業務
仕様書別紙
別紙 １ 業務フロー
別紙 ２ 事前準備のスケジュール
別紙 ３ 帳票一覧
別紙 ４ 帳票の仕様
別紙 ５ 封筒の仕様
別紙 ６ 印刷見本（別ファイル）
別紙 ７ 持ち込み印刷物一覧
別紙 ８ 印字の仕様
８－２ 印字データ詳細（別ファイル）
８－３ 入力データ仕様（別ファイル）
別紙 ９ 封入の仕様
９－２ 封入仕様詳細（C7）
９－３ 封入仕様詳細（C6）
９－４ 封入仕様詳細（CG）
９－５ 封入仕様詳細（CA）
別紙１０ 本業務のスケジュール

## 1_フロー
１ 業務フロー図
| 事業者 | 吹田市 | 郵便局
事前準備
印刷物・封筒の作成
データ作成
データの伝送
持ち込み印刷物の提供
データ編集
| 個別番号付きデータの送付 | 抜取り分データの送付
データの印字
封入・封緘
改刷
抜取り・箱詰め
発送・納品
|  | 吹田市納品分 | 郵便局発送分
| 貸与品の返還、データの消去等 | 成果物の検品等

## 2_準備SKD
２ 事前準備のスケジュール
業務 コード | 対象業務名 | 担当課 | 事前準備のスケジュール
[7 empty] | R７ 10月 | 11月 | 12月 | R８ 1月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月
－ | ネットワーク関連 | 納税課
|  |  |  | 回線開設・機器設置 | 伝送テスト | ☆予備稼働 | R７ 10月: ☆本稼働
C7-1 | 固定資産税・都市計画税当初納税通知書 | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト ※; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C7-2 | 固定資産税・都市計画税口座振替分納税通知書 | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C7-3 | 固定資産税償却資産分当初納税通知書 | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト ※; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C7-4 | 固定資産税償却資産分口座振替分納税通知書 | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C7-5 | 償却資産申告書（電算申告及び新規） | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R７ 10月: 印字・封入テスト; 11月: 総合テスト; 12月: ☆本稼働
C7-6 | 償却資産申告書（一品申告） | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R７ 10月: 印字・封入テスト; 11月: 総合テスト; 12月: ☆本稼働
C7-7 | 償却資産申告カード | 資産税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R７ 10月: 印字・封入テスト; 11月: 総合テスト; 12月: ☆本稼働
C6-1 | 市民税特徴通知書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R７ 10月: 一部帳票 納品; ２月: 印字・封入テスト; ３月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C6-2 | 市民税納税通知書（一般・口座） | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | ３月: 印字・封入テスト; ４月: 総合テスト; ５月: ☆本稼働
C6-3 | 市民税非課税通知書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | ３月: 印字・封入テスト; ４月: 総合テスト; ５月: ☆本稼働
CG-1 | 法人市民税確定申告書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CG-2 | 法人市民税予定申告書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
C9-1 | 軽自動車税(種別割) 随時納付書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字 テスト※ | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
| 軽自動車税(種別割) 当初納付書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト※; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
C9-2 | 軽自動車税(種別割) 口振納税通知書 | 市民税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R８ 1月: 印字・封入テスト; ２月: 総合テスト; ４月: ☆本稼働
CA-1 | 市税・督促状兼領収証書 （普固軽 分納なし） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト ※ | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-2 | 市税・督促状 （普固軽 分納あり） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-3 | 市税・督促状兼領収証書 （法人 分納なし） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-4 | 市税・督促状 （法人 分納あり） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-5 | 市税・督促状兼領収証書 （特徴 分納なし） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-6 | 市税・督促状 （特徴 分納あり） | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  | 印字・封入テスト | R７ 10月: 総合テスト; 11月: ☆本稼働
CA-7 | 市税・一斉催告書 | 納税課
|  |  |  | 印字システム構築 |  |  | R７ 10月: 印字・封入テスト; 11月: 総合テスト; 12月: ☆本稼働
※印付の印字テストにはコンビニ・銀行読取りテストを含める。

## 3_帳票一覧
３ 帳票一覧
・新システム開発中であることから帳票ごとに詳細資料の有無や内容について差があります。 | [7 empty] | ・帳票の詳細について → 別紙４参照
・入力データ仕様とスペーシングチャートはシステムベンダから提供されている資料です。 | [7 empty] | ・業務コード（封入）について → 別紙９参照
・その他印刷見本はシステムベンダから資料提供がまだのものなどで、現行帳票や標準仕様書から参考資料として添付しています。 | [7 empty] | ・データ印字について → 別紙８または入力データ仕様参照
・封入用のマッチングデータについては、詳細が決まっておりません。 | [7 empty] | ・印刷イメージについて → スペーシングチャートまたはその他印刷見本参照
|  | 帳票名 |  | 帳票使用業務コード | データ印字 | 入力データ仕様 （印字データ） | スペーシングチャート | 左記資料のファイル名 | その他印刷見本 | 備考
帳票 | 資産税課 | C7-N1 | 固定資産税等当初納税通知書(土地・家屋分） | C7-1、C7-2 | 要 | あり | あり | C7-N1 |  | 出力項目対応表有
|  | C7-N2 | 固定資産税当初納税通知書（償却資産分） | C7-3、C7-4 | 要 | あり | あり | C7-N2 |  | 出力項目対応表有
|  | C7-N3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | C7-1、C7-2 | 要 | あり | あり | C7-N3
|  | C7-N4 | 固定資産税・都市計画税お知らせ | C7-1、C7-2 | - | - | - | -
|  | C7-N5 | 固定資産税償却資産分お知らせ | C7-3、C7-4 | - | - | - | -
|  | C7-S1 | 償却資産宛名台紙 | C7-5、C7-6 | 要 | あり | なし | C7-S1 | 印刷見本
|  | C7-S2 | 償却資産申告書 | C7-5、C7-6 | 要 | あり | あり | C7-S2 |  | 出力項目対応表有
|  | C7-S3 | 償却資産種類別明細 | C7-5、C7-6 | 要 | あり | あり | C7-S3 |  | 出力項目対応表有
|  | C7-S4 | 償却資産増加明細 | C7-6 | - | - | - | -
|  | C7-S5 | 償却資産減少明細 | C7-5、C7-6 | - | - | - | -
|  | C7-S6 | 償却資産申告の手引 | C7-5、C7-6 | - | - | - | -
|  | C7-S7 | 償却資産申告カード | C7-7 | 要 | あり | なし | C7-S7 | 印刷見本
|  | C7-S8 | 償却資産申告カード用個人情報保護シール | C7-7 | - | - | - | -
| 市民税課 | C6-F1 | 市民税納税通知書（一般・口座） | C6-2 | 要 | あり | あり | C6-F1 | -
|  | C6-F2 | 市民税非課税通知書 | C6-3 | 要 | あり | あり | C6-F2 | -
|  | C6-F4 | 市民税・府民税のお知らせ | C6-2 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | C6-T1 | 市民税特徴通知書（特徴義務者用） | C6-1 | 要 | あり | あり | C6-T1 | -
|  | C6-T2 | 市民税特徴通知書（納税義務者用） | C6-1 | 要 | あり | あり | C6-T2 | -
|  | C6-T3 | 市民税特徴納入書 | C6-1 | 要 | あり | あり | C6-T3 | -
|  | C6-T4 | 特徴事務の手引き | C6-1 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | C6-T5 | 異動届出書 | C6-1 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | CG-K1 | 法人市民税確定申告書20号様式 | CG-1 | 要 | あり | あり | CG-K1 | -
|  | CG-K2 | 法人市民税申告案内書（確定中間） | CG-1 | 要 | あり | あり | CG-K２ | -
|  | CG-K3 | 法人市民税申告の手引20号様式 | CG-1 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | CG-K4 | 法人市民税税率表 | CG-1 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | CG-N0 | 法人市民税納付書 | CG-1、CG-2 | 要 | あり | あり | CG-N0 | -
|  | CG-Y1 | 法人市民税予定申告書20号の3様式 | CG-2 | 要 | あり | あり | CG-Y1 | -
|  | CG-Y2 | 法人市民税申告案内書（予定） | CG-2 | 要 | あり | あり | CG-Y2 | -
|  | CG-Y3 | 法人市民税申告の手引20号の3様式/税率表 | CG-2 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | C9-C1 | 軽自・お知らせ | C9-1 | - | - | - | - | 印刷見本
|  | C9-T1 | 軽自動車税（種別割）当初納付書 | C9-1 | 要 | あり | あり | C9-T1 | -
|  | C9-T1-2 | 軽自動車税（種別割）随時納付書 | C9-1 | - | - | あり | C9-T1-2 | -
|  | C9-T2 | 軽自動車税（種別割）口振納税通知書 | C9-2 | 要 | - | - | - | 原稿PDF | 税務システム標準仕様書【第3.0版】の帳票ID 0130040_納税通知書（口座振替）（汎用紙）に準拠
帳票 | 納税課 | CA-A1 | 督促状（特徴・申告税）お知らせ | CA5 | - | - | - | CA-A1印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-A2 | コンビニ・スマホお知らせ | CA1、CA7、C9-1 | - | - | - | CA-A2印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-A3 | 法人市民税の納付について | CG1～CG3 | - | - | - | CA-A3印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | C6-2、C7-1、C7-3 | 要 | あり | あり | C630A50D C740091D | - | 別紙７は現行仕様を元に作成した参考資料です。
|  | CA-K2 | 納付書について／コンビニ・スマホお知らせ | C6-2、C7-1、C7-3 | - | - | - | CA-K2印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-K3 | 市税口座振替依頼書 | C7-1、C7-3 | - | - | - | CA-K3印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-S1 | 納付書 | CA7 | 要 | あり | なし | CA-S1印刷見本 | 印刷見本
|  | CA-S2 | 催告書 | CA7 | 要 | あり | なし | CA-S2印刷見本 | 印刷見本
|  | CA-S3 | 未納明細書 | CA7 | 要 | あり | なし | CA-S3印刷見本 | 印刷見本
|  | CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽・申告税・特徴） | CA1、CA3、CA5 | 要 | あり | あり | CA60223D | - | 別紙８は現行仕様を元に作成した参考資料です。
|  | CA-T2 | 市税・督促状（分納） | CA2、CA4、CA6 | 要 | あり | あり | CA60210D | - | 別紙８は現行仕様を元に作成した参考資料です。
封筒 | 資産 | C7-91 | 固定資産税用封筒（アラビア） | C7-1～C7-4 | - | - | - | -
|  | C7-92 | 固定資産税用封筒（アドヘア） | C7-1～C7-4 | - | - | - | -
|  | C7-93 | 償却資産申告書送付用封筒（アドヘア） | C7-5、C7-6 | - | - | - | -
| 市民 | C6-91 | 市民税特徴用封筒（アドヘア） | C6-1 | - | - | - | - | -
|  | C6-92 | 市民税普徴用封筒（アラビア） | C6-2、C6-3 | - | - | - | - | -
|  | CG-91 | 法人市民税用封筒（アドヘア） | CG-1、CG-2 | - | - | - | - | -
|  | C9-91 | 軽自動車税（種別割）用封筒（アラビア） | C9-1、C9-2 | - | - | - | - | 原稿PDF | 納期限あり／なしの２パターン
| 納税 | CA-91 | 市税・督促催告用封筒（アラビア） | CA1～CA7 | - | - | - | CA-91印刷見本 | 原稿PDF
|  | CA-92 | 市税口座振替返信用封筒（アラビア） | C7-1、C7-3 | - | - | - | CA-92印刷見本 | 原稿PDF
（※）参考に帳票イメージを提示

## 4_帳票仕様
４ 帳票の仕様（詳細は印刷見本を参照してください）
帳票 コード | 帳票名 | サイズ（送り穴部を除く） |  | ミシン目 | 紙折 | 製本 | 連帳 単票 | データ 印字 | ページ | 印刷色数 |  | 紙質 厚み | 備 考 | 担当課
|  | 横 | 縦 | [6 empty] | 表 | 裏
C7-N1 | 固定資産税等当初納税通知書(土地・家屋分） | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 2 | 1 | 上質紙55k |  | 資産税課
C7-N2 | 固定資産税当初納税通知書（償却資産分） | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 2 | 1 | 上質紙55k
C7-N3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 1 | 1 | 上質紙55k
C7-N4 | 固定資産税・都市計画税お知らせ | Ａ３ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k
C7-N5 | 固定資産税償却資産分お知らせ | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S1 | 償却資産宛名台紙 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S2 | 償却資産申告書 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S3 | 償却資産種類別明細 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S4 | 償却資産増加明細 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S5 | 償却資産減少明細 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C7-S6 | 償却資産申告の手引 | Ａ４×10枚（20ページ） |  | - | - | 要 | 単票 | - | - | 3 | 3 | 冊子（見本のとおり）
C7-S7 | 償却資産申告カード | 9.5ｲﾝﾁ | 5.5ｲﾝﾁ | 要 | 要 | - | 単票 | 要 | - | 2 | 3 | 上質紙135k | 印字後にシール貼付要
C7-S8 | 償却資産申告カード用個人情報保護シール | 110mm | 67mm | - | - | - | 単票 | - | - | 2 | 0 | シール
C6-F1 | 市民税納税通知書（一般・口座） | Ａ４ |  | - | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 2 | 1 | 上質紙55k |  | 市民税課
C6-F2 | 市民税非課税通知書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 2 | 1 | 上質紙55k | C6-F1と同一レイアウト
C6-F4 | 市民税・府民税のお知らせ | Ｂ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 2 | 上質紙55k
C6-T1 | 市民税特徴通知書（特徴義務者用） | 364mm | 254mm | - | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k
C6-T2 | 市民税特徴通知書（納税義務者用） | 364mm | 254mm | 要 | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 1 | 紀州Wメール6面タイプ 圧着用紙（先糊圧着方式） | 印字後に圧着処理要
C6-T3 | 市民税特徴納入書 | 350mm | 120mm | 要 | 要 | 要 | 連帳 | 要 | - | 2 | 1 | ＯＣＲ90 | 納入書14枚
C6-T4 | 特徴事務の手引き | Ｂ５×10枚 （20ﾍﾟｰｼﾞ） |  | 要 | ー | 要 | 単票 | - | - | 1 | 1 | 冊子（見本のとおり）
C6-T5 | 異動届出書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 上質紙45k
CG-K1 | 法人市民税確定申告書20号様式 | 210mm | 297mm | - | - | - | 連帳 | 要 | 1P目 | 1 | 0 | ノーカーボン紙50k（上） | 表面減感なし
[9 empty] | 2P目 | 1 | 0 | ノーカーボン紙50k（下）
CG-K2 | 法人市民税申告案内書（確定・中間） | Ａ４ |  | - | - | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k
CG-K3 | 法人市民税申告の手引20号様式 | Ａ３ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k
CG-K4 | 法人市民税税率表 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 薄口色紙 |  | 市民税課
CG-N0 | 法人市民税納付書 | 265mm | 188mm | 要 | - | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 1 | 上質紙70k
CG-Y1 | 法人市民税予定申告書20号の3様式 | 210mm | 297mm | - | - | - | 連帳 | 要 | 1P目 | 1 | 0 | ノーカーボン紙50k（上） | 表面減感なし
[9 empty] | 2P目 | 1 | 0 | ノーカーボン紙50k（下）
CG-Y2 | 法人市民税申告案内書（予定） | Ａ４ |  | - | - | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55k | CG-K2と同一レイアウト
CG-Y3 | 法人市民税申告の手引20号の3様式/税率表 | Ａ４ |  | - | - | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 中厚口色紙
C9-C1 | 軽自・お知らせ | Ａ３ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k
C9-T1 | 軽自動車税（種別割）当初納付書 | 4089mm | 1143mm | 要 | - | - | 連帳 | 要 | - | 2 | 1 | ＯＣＲ72
C9-T2 | 軽自動車税（種別割）口振納税通知書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 1 | 1 | 上質紙55k | C9-T1と同様の封筒を利用できるよう紙折を行うこと。
CA-A1 | 督促状（特徴・申告税）お知らせ | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k |  | 納税課
CA-A2 | コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k
CA-A3 | 法人市民税の納付について | Ｂ６ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 0 | 薄口色紙
CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | 223.5㎜ | 114.3mm | 要 | - | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 1 | ＯＣＲ72
CA-K2 | 納付書について／コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | - | - | 1 | 1 | 上質紙55k |  | 納税課
CA-K3 | 市税口座振替依頼書 | Ａ５ |  | - | 要 | 要 | 単票 | - | 1P目 | 1 | 4 | 上質紙55ｋ | 3P、4Pは表面減感あり
[9 empty] | 2P目 | 3 | 1 | ノーカーボン紙40k（上）
[9 empty] | 3P目 | 3 | 1 | ノーカーボン紙40k（中）
[9 empty] | 4P目 | 3 | 1 | ノーカーボン紙40k（下）
CA-S1 | 納付書 | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 1 | ＯＣＲ72
CA-S2 | 催告書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55ｋ
CA-S3 | 未納明細書 | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 1 | 0 | 上質紙55ｋ
CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽・申告税・特徴） | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | - | 連帳 | 要 | - | 1 | 1 | ＯＣＲ72
CA-T2 | 市税・督促状（分納） | Ａ４ |  | - | 要 | - | 単票 | 要 | - | 1 | 1 | 上質紙55k

## 5_封筒仕様
５ 封筒の仕様（詳細は印刷見本を参照してください）
封筒 コード | 封筒名 | サイズ |  |  | 印刷色数 |  | 封入 折目 | 窓枠 | 窓枠サイズ |  | 窓材質 | フラップ仕上げ | 備 考 | 担当課
|  | 横 | 縦 | フラップ高 | 外側 | 内側 |  |  | 横 | 縦
C7-91 | 固定資産税用封筒（アラビア） | 233㎜ | 120㎜ | 30㎜ | 2 | 1 | 有 | 有 | 100㎜ | 55㎜ | セロファン | アラビア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり | 資産税課
C7-92 | 固定資産税用封筒（アドヘア） | 233㎜ | 120㎜ | 30㎜ | 2 | 1 | 有 | 有 | 100㎜ | 55㎜ | セロファン | アドヘア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり
C7-93 | 償却資産申告書送付用封筒（アドヘア） | 332㎜ | 240㎜ | 35㎜ | 1 | - | 有 | 有 | 125㎜ | 65㎜ | セロファン | アドヘア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり
C6-91 | 市民税特徴用封筒（アドヘア） | 198㎜ | 275㎜ | 35㎜ | 1 | - | 有 | 有 | 110㎜ | 50㎜ | セロファン | アドヘア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり | 市民税課
C6-92 | 市民税普徴用封筒（アラビア） | 洋型０号 |  |  | 2 | 1 | 有 | 有 | 100㎜ | 55㎜ | セロファン | アラビア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり
CG-91 | 法人市民税用封筒（アドヘア） | 角型２号 |  |  | 1 | - | 有 | 有 | 131㎜ | 59㎜ | セロファン | アドヘア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり
C9-91 | 軽自動車税（種別割）用封筒（アラビア） | 235㎜ | 120㎜ | 30㎜ | 2 | 1 | 有 | 有 | 100㎜ | 55㎜ | セロファン | アラビア仕上げ | ミシン目加工あり 納付期日有／無のパターンあり
CA-91 | 市税・督促催告用封筒（アラビア） | 233㎜ | 120㎜ | 30㎜ | 2 | 1 | 有 | 有 | 100㎜ | 55㎜ | セロファン | アラビア仕上げ | サイズ・窓枠サイズについては若干の変更の可能性あり | 納税課
CA-92 | 市税口座振替返信用封筒（アラビア） | 114ｍｍ | 162ｍｍ | 30㎜ | 1 | 1 | 有 | 無 | - | - | - | アラビア仕上げ

## 7_持込
７ 持ち込み印刷物一覧表
帳票 コード | 帳票名 | サイズ（送り穴部を除く） |  | 備 考 | 担当課
|  | 横 | 縦
XX-F5 | 市民税・府民税の均等割課税について | Ｂ５ |  |  | 市民税課
XX-K7 | 法人市民税確定申告書22号の2様式 | Ａ４ |  | 2P

## 8_印字仕様
８ 印字の仕様（詳細は8-2_印字仕様詳細を参照ください）
帳票 コード | 帳票名 | 所管課
C7-N1 | 固定資産税等当初納税通知書（土地・家屋分） | 資産税課
C7-N2 | 固定資産税当初納税通知書（償却資産分） | 資産税課
C7-N3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | 資産税課
C7-S1 | 償却資産宛名台紙 | 資産税課
C7-S2 | 償却資産申告書 | 資産税課
C7-S3 | 償却資産種類別明細 | 資産税課
C7-S7 | 償却資産申告カード | 資産税課
C6-F1 | 市民税納税通知書（一般・口座） | 市民税課
C6-F2 | 市民税非課税通知書 | 市民税課
C6-T1 | 市民税特徴通知書（特徴義務者用） | 市民税課
C6-T2 | 市民税特徴通知書（納税義務者用） | 市民税課
C6-T3 | 市民税特徴納入書 | 市民税課
CG-K1 | 法人市民税確定申告書20号様式 | 市民税課
CG-K2 | 法人市民税申告案内書（確定・中間） | 市民税課
CG-N0 | 法人市民税納付書 | 市民税課
CG-Y1 | 法人市民税予定申告書20号の3様式 | 市民税課
CG-Y2 | 法人市民税申告案内書（予定） | 市民税課
C9-T1 | 軽自動車税（種別割）当初納付書 | 市民税課
C9-T2 | 軽自動車税（種別割）口振納税通知書 | 市民税課
CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | 納税課
CA-S1 | 納付書 | 納税課
CA-S2 | 催告書 | 納税課
CA-S3 | 未納明細書 | 納税課
CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽・申告税・特徴） | 納税課
CA-T2 | 市税・督促状（分納） | 納税課
※ 印字の仕様の留意点 １ 入力ファイルは全て可変長です。 ２ 入力ファイルのレコード長は目安のレコード長です（タブ等の区切り文字が付加されています）。 ３ 「なし」の帳票に係る資料は契約締結後に提供します。

## 9_封入仕様
９ 封入の仕様
業務 ｺｰﾄﾞ | 帳票 コード | 対象業務名・帳票名 | サイズ（送り穴部を除く） |  | 紙折 | ﾃﾞｰﾀ 印字 | 封入の仕様 （一封筒に封入するもの） | 封筒 コード | 梱包等の区分 | 担当課
|  |  | 横 | 縦
C7-1 | 固定資産税・都市計画税当初納税通知書のセット | [8 empty] | 資産税課
| C7-N1 | 固定資産税等当初納税通知書(土地・家屋分） | Ａ４ |  | 要 | 要 | 1部 | C7-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-N1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C7-N3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | Ａ４ |  | 要 | 要 | 入力ファイルの「固定資産税通知書番号」及び「お問合せ番号」が同一の帳票を同封すること。
| CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | 215.9mm | 114.3mm | - | 要 | 入力ファイルの「納税通知書番号」が同一の帳票を同封すること。
| C7-N3 | 固定資産税・都市計画税お知らせ | Ａ３ |  | 要 | - | 1部
| CA-K2 | 納付書について／コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | 要 | - | 1部
| CA-K3 (CA-92) | 市税口座振替依頼書 （市税口座振替返信用封筒：封筒種別CA-92に入れたうえで封入すること） | 114ｍｍ | 162ｍｍ | 要 | - | １部
C7-2 | 固定資産税・都市計画税口座振替分納税通知書のセット
| C7-N1 | 固定資産税等当初納税通知書(土地・家屋分） | Ａ４ |  | - | 要 | 1部 | C7-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-N1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C7-N3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | Ａ４ |  | - | 要 | 入力ファイルの「納税通知書番号」及び「お問合せ番号」が同一の帳票を同封すること。
| C7-N4 | 固定資産税・都市計画税お知らせ | Ａ３ |  | 要 | - | 1部
C7-3 | 固定資産税償却資産分当初納税通知書のセット
| C7-N2 | 固定資産税当初納税通知書（償却資産分） | Ａ４ |  | - | 要 | 1部 | C7-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-N1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | 215.9mm | 114.3mm | - | 要 | 入力ファイルの「納税通知書番号」が同一の帳票を同封すること。
| C7-N5 | 固定資産税償却資産分のお知らせ | Ａ４ |  | 要 | - | 1部
| CA-K2 | 納付書について／コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | 要 | - | 1部
| CA-K3 (CA-92) | 市税口座振替依頼書 （市税口座振替返信用封筒：封筒種別CA-92に入れたうえで封入すること） | 114ｍｍ | 162ｍｍ | 要 | - | １部
C7-4 | 固定資産税償却資産分口座振替分納税通知書のセット
| C7-N2 | 固定資産税当初納税通知書（償却資産分） | Ａ４ |  | - | 要 | 1部 | C7-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-N1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-N1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C7-N5 | 固定資産税償却資産分のお知らせ | Ａ４ |  | 要 | - | 1部
Ｃ7-5 | 償却資産申告書（電算申告及び新規）のセット | [8 empty] | 資産税課
| C7-S1 | 償却資産宛名台紙 | Ａ４ |  | - | 要 | 入力ファイルの「お問合せ番号」が同一の帳票を同封すること。 | C7-93 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-S1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C7-S2 | 償却資産申告書 | Ａ４ |  | - | 要 | 入力ファイルの「お問合せ番号」が同一の帳票を同封すること。
| C7-S4 | 償却資産増加明細 | Ａ４ |  | - | - | 別紙の「償却資産申告書封入枚数一覧」による
| C7-S6 | 償却資産申告の手引 | 210mm | 297mm | - | - | １部、要製本。
Ｃ7-6 | 償却資産申告書（一品申告）のセット
| C7-S2 | 償却資産申告書 | 13.0ｲﾝﾁ | 9.0ｲﾝﾁ | - | 要 | 1部 | C7-93 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分（４区分） １：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-S1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-S1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 また、上記２つの区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市資産税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C7-S1 | 償却資産宛名台紙 | 13.0ｲﾝﾁ | 9.0ｲﾝﾁ | - | 要 | 1部
| C7-S3 | 償却資産種類別明細 | 13.0ｲﾝﾁ | 9.0ｲﾝﾁ | - | 要 | 別紙の「償却資産申告書封入枚数一覧」による
| C7-S4 | 償却資産増加明細 | 13.0ｲﾝﾁ | 9.0ｲﾝﾁ | - | - | 別紙の「償却資産申告書封入枚数一覧」による
| C7-S5 | 償却資産減少明細 | 13.0ｲﾝﾁ | 9.0ｲﾝﾁ | - | - | 別紙の「償却資産申告書封入枚数一覧」による
| C7-S6 | 償却資産申告の手引 | 210mm | 297mm | - | - | １部、要製本。
Ｃ7-7 | 償却資産申告カードのセット
| C7-S7 | 償却資産申告カード | 9.5ｲﾝﾁ | 5.5ｲﾝﾁ | - | 要 | 1部、印字後、要シール貼付処理 | - | 同封物はないが、シール貼付必要。 本帳票の封入の単価には、シール貼付の単価を記載すること。 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せで仕分けを行い、同一の箱等で梱包して全て本市に納品する。 ①郵便番号による区分 １：C7-S7データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C7-S7データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C7-S7データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C7-S7データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②宛名番号順 C7-S7データ中のの宛名番号を昇順に梱包すること。
C6-1 | 市民税特徴通知書のセット | [8 empty] | 市民税課
| C6-T1 | 市民税特徴通知書（特徴義務者用） | 364mm | 254mm | 要 | 要 | 印字データCSVとは別に作成するマッチング用CSVを元に、別紙「9-3 封入仕様詳細(C6)」のとおり封入すること。 | Ｃ6-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分 １：C6-T1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C6-T1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C6-T1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C6-T1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 小包（重量4kg超）は、本市に納品 ③上記①・②の区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。 ※ 市民税特徴用封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市市民税課とし、定型外郵便扱いとする。
| C6-T2 | 市民税特徴通知書（納税義務者用） | 364mm | 254mm | 要 | 要
| C6-T3 | 市民税特徴納入書 | 350mm | 120mm | 要 | 要
| C6-T4 | 特徴事務の手引き | Ｂ５×10枚（20ﾍﾟｰｼﾞ） |  | 要 | ―
| C6-T5 | 異動届出書 | Ａ４ |  | 要 | ―
C6-2 | 市民税納税通知書（一般・口座）のセット
| C6-F1 | 市民税納税通知書（一般・口座） | Ａ４ |  | 要 | 要 | 印字データCSVとは別に作成するマッチング用CSVを元に、別紙「9-3 封入仕様詳細(C6)」のとおり封入すること。 | Ｃ6-92 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分 １：C6-F1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C6-Ｆ1データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C6-Ｆ1データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C6-Ｆ1データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 ③上記①・②の区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。
| CA-K1 | 市税・当初納付書（普徴・固定） | 215.9mm | 114.3mm | ― | 要
| C6-F4 | 市民税・府民税のお知らせ | Ｂ４ |  | 要 | ―
| XX-F5 | 市民税・府民税の均等割課税について | Ｂ５ |  | 要 | ―
| CA-K2 | 納付書について／コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | 要 | ―
C6-3 | 市民税非課税通知書のセット | [8 empty] | 市民税課
| C6-F2 | 市民税非課税通知書 | Ａ４ |  | 要 | 要 | １部 | C6-92 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分 １：C6-F2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：C6-F2データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：C6-F2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：C6-F2データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 ③上記①・②の区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。
CG-1 | 法人市民税確定申告書のセット
| CG-K2 | 法人市民税確定申告案内書（確定・中間） | A４ |  | ― | 要 | 印字データCSVとは別に作成するマッチング用CSVを元に、別紙「8 封入の仕様 別紙【CG】」のとおり封入すること。 | CG-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分 １：CG-K2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：CG-K2データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：CG-K2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：CG-K2データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 小包（重量4kg超）は、本市に納品 ③上記①・②の区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。
| CG-K1 | 法人市民税確定申告書20号様式 | 210mm | 297mm | ― | 要
| CG-K3 | 法人市民税申告の手引20号様式 | A３ |  | 要 | ―
| CG-N0 | 法人市民税納付書 | 265mm | 188mm | ― | 要
| CG-K4 | 法人市民税税率表 | A４ |  | ― | ―
| XX-K7 | 法人市民税確定申告書22号の2様式 | Ａ４ |  | ― | ―
| ＣＡ-Ａ3 | 法人市民税の納付について （３月発送分のみ） | Ｂ６ |  | ― | ―
CG-2 | 法人市民税予定申告書のセット
| CG-Y2 | 法人市民税申告案内書（予定） | A４ |  | ― | 要 | 印字データCSVとは別に作成するマッチング用CSVを元に、別紙「8 封入の仕様 別紙【CG】」のとおり封入すること。 | CG-91 | 帳票の梱包区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」とするもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①郵便番号による区分 １：CG-Y2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564のもの：吹田局（区内特別） ２：CG-Y2データの窓空き郵便番号の上３ケタが565のもの：千里局（区内特別） ３：CG-Y2データの窓空き郵便番号の上３ケタが564,565以外のもの：吹田局（料金後納） ４：CG-Y2データの窓空き郵便番号が郵便番号として不十分であるもの：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 小包（重量4kg超）は、本市に納品 ③上記①・②の区分に関わらずデータ入稿時に本市が指定するもの(指定方法は後日、協議の上定める。)は本市に納品すること。
| CG-Y1 | 法人市民税予定申告書20号の3様式 | 210mm | 297mm | ― | 要
| CG-Y3 | 法人市民税申告の手引20号の3様式/税率表 | A４ |  | ― | ―
| CG-N0 | 法人市民税納付書 | 265mm | 188mm | ― | 要
| ＣＡ-Ａ3 | 法人市民税の納付について （３月発送分のみ） | Ｂ６ |  | ― | ―
CA1 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽 分納なし）のセット | [8 empty] | 納税課
| CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽 分納なし） | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | 同一の納税義務者で送付先が同じものは同封すること。 | CA-91 | 次のとおり仕分けを行い、同一の箱等で梱包して本市に納品する。 ①CA1、CA2、CA3、CA4、CA5、CA6ごとに分けて納品すること。 ②郵便番号本番564、565、その他ごとに分けて納品すること。 ③郵便料金の区分（重量等及び郵便番号バーコードの有無） ただし、エラー分（文字数オーバー等）を含む封筒は別に納品すること。 仕分け、同封の詳細については「7(CA)封入の仕様 別紙」を参照すること。 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市納税課とし、定型外郵便扱いとする。
| CA-A2 | コンビニ・スマホお知らせ | Ａ４ |  | 要 | - | １部
CA2 | 市税・督促状（普固軽 分納あり）のセット
| CA-T2 | 市税・督促状（普固軽 分納あり） | Ａ４ |  | 要 | 要 | 同一の納税義務者で送付先が同じものは同封すること。 | CA-91
CA3 | 市税・督促状兼領収証書（申告税 分納なし）のセット
| CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（申告税 分納なし） | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | 同一の納税義務者で送付先が同じものは同封すること。 | CA-91
| CA-A1 | 督促状（特徴・申告税）お知らせ | A4 |  | 要 | - | １部
CA4 | 市税・督促状（申告税 分納あり）のセット
| CA-T2 | 市税・督促状（申告税 分納あり） | Ａ４ |  | 要 | 要 | 同一の納税義務者で送付先が同じものは同封すること。 | CA-91
CA5 | 市税・督促状兼領収証書（特徴 分納なし）のセット
| CA-T1 | 市税・督促状兼領収証書（特徴 分納なし） | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | 1部 | CA-91
| CA-A1 | 督促状（特徴・申告税）お知らせ | A4 |  | 要 | - | １部
CA6 | 市税・督促状（特徴 分納あり）のセット
| CA-T2 | 市税・督促状（特徴 分納あり） | Ａ４ |  | 要 | 要 | 同一の納税義務者で送付先が同じものは同封すること。 | CA-91
CA7 | 市税・一斉催告書のセット
| CA-S1 | 納付書 | 408.9mm | 114.3mm | 要 | 要 | ※催告連番・宛名番号を使用して同一人物、同一送付先についてマッチングすること。 同封の順番について、納付書・催告書・未納明細書・コンビニスマホお知らせの順で封入すること。 データレイアウトは集配局ごとに出力される（〒564、〒565、〒その他の３件でCSVデータが出力される予定） マッチングの条件等について適宜協議を行い決定するものとする。 ※催告連番〇〇-〇-〇 ① 〇〇- ➁〇- ③〇 ①と➁が同一の番号で同封する同封コードのような番号 ③に関しては納付書の枚数が表示される。 | CA-91 | 次の２つの区分による組合せで仕分けを行い、同一の箱等で梱包して本市に納品する。 ①郵便番号本番５６４、５６５、その他ごとに分けて納品すること。 ②郵便料金の区分（重量等及び郵便番号バーコードの有無） ただし、エラー分（文字数オーバー等）を含む封筒は別に納品すること。 ※封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市納税課とし、定型外郵便扱いとする。 宛名番号・催告連番を含む一意の番号で封筒ごとに個別番号を付与し、個別番号は郵便番号５６４、５６５、その他の順、郵便料金の区分ごとに付与すること。
| CA-S2 | 催告書 | A4 |  | 要 | 要
| CA-S3 | 未納明細書 | A4 |  | 要 | 要
| CA-A2 | コンビニ・スマホお知らせ | A4 |  | 要 | - | １部
C9-1 | 軽自動車税当初納付書のセット | [8 empty] | 市民税課
| C9-T1 | 軽自動車税（種別割）当初納付書 | 15.5ｲﾝﾁ | 4.5ｲﾝﾁ | - | 要 | 同一名寄番号分は同一封入とすること | C9-91 | 帳票の封入区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」と記載したもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①ランクによる区分 Ａ：吹田局（区内特別）、Ｂ：千里局（区内特別） Ｃ：吹田局（料金後納）、Ｄ・Ｅ：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 重量1kg超の定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市税制課とし、定型外郵便扱いとする。
| C9-C1 | 軽自・お知らせ | A3 |  | 要 | - | 1部
| CA-A2 | コンビニ・スマホお知らせ | A4 |  | 要 | - | 1部
C9-2 | 軽自動車税口振納税通知書のセット
| C9-T2 | 軽自動車税(種別割)口振納税通知書 | A4 |  | 要 | 要 | 同一名寄番号分で、複数枚に分割される場合は同一封入とすること | C9-91 | 帳票の封入区分は次の２つの区分による組合せによる。 「本市に納品」と記載したもの以外は郵便局で発送手続きをする。 ①ランクによる区分 Ａ：吹田局（区内特別）、Ｂ：千里局（区内特別） Ｃ：吹田局（料金後納）、Ｄ・Ｅ：本市に納品 ②郵便料金の区分 重量及び郵便番号バーコードの有無による区分 重量1kg超の定形外郵便物及び小包（重量4kg超）は、本市に納品 ※ 封筒に収まりきらない封入部数であった場合は、梱包に必要なマチ付封筒等、ダンボール箱等を事業者側が用意し梱包、発送すること。 また、送付に必要な宛名シール、ラベルを事業者側が用意し貼り付けすること。なお、宛名の差出人は吹田市税制課とし、定型外郵便扱いとする。
| C9-C1 | 軽自・お知らせ | A3 |  | 要 | - | 1部

## 9-2_封入C7
９－２ 封入仕様詳細（C7）
償却資産申告書封入枚数一覧（業務コードC7-5,C7-6）
業務コード | 電算区分 | 種類別明細 | 増加明細 | 減少明細
C7-5 | ”電算区分” ＝”電算申告”
| ”電算区分” ＝”一般申告” |  | 1枚
C7-6 | 一品申告 | 1枚 | 1枚 | 1枚
|  | 2～3枚 | 2枚 | 2枚
|  | 4～6枚 | 3枚 | 2枚
|  | 7～10枚 | 5枚 | 2枚
|  | 11～14枚 | 5枚 | 3枚
|  | 15枚以上 | 6枚 | 5枚
注）C7-5については、償却資産申告書ファイルの電算区分により区分します。
また、償却資産申告書ファイルの電算区分”一般申告”となる宛名番号のうち、償却資産種類別
明細ファイル中に宛名番号がないものがC7-5となり、宛名番号があるものが、C7-6となる。

## 9-3_封入C6
９ー３ 封入仕様詳細（C６）
印字データと封入封緘を実施するためのマッチング用データ（封入データ）を組み合わせて下記の封入封緘の仕様に対応すること。 なお、印字データ及び封入データの仕様が確定していないためマッチングの条件等についてはデータレイアウトが確定してから協議して決定するものとする。 ※印字データ、封入データについては、複数のファイルを提供する可能性があります。
業務コード | 区分 | C6-T1 （特徴義務者用） | C6-T2 （納税義務者用） | C6-T3 （特徴納入書） | C6-T4 （事務の手引き） | C6-T5 （異動届出書）
C6－1 | 特徴義務者用 書面 納税義務者用 書面 特徴納入書 あり | 1部以上 | 1部以上 | 1部（14枚） | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 書面 納税義務者用 書面 特徴納入書 なし | 1部以上 | 1部以上 | － | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 書面 納税義務者用 電子 特徴納入書 あり | 1部以上 | － | 1部（14枚） | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 書面 納税義務者用 電子 特徴納入書 なし | 1部以上 | － | － | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 電子 納税義務者用 書面 特徴納入書 あり | 1部 （事業所宛名部分以外 アスタリスク埋め） | 1部以上 | 1部（14枚） | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 電子 納税義務者用 書面 特徴納入書 なし | 1部 （事業所宛名部分以外 アスタリスク埋め） | 1部以上 | － | 1部 | 2部
| 特徴義務者用 電子 納税義務者用 電子 特徴納入書 あり | 1部 （事業所宛名部分以外 アスタリスク埋め） | － | 1部（14枚） | 1部 | 2部
業務コード | 区分 | C6-F1 （市民税納税通知書 （一般・口座）） | CA-K1 （納付書） | C6-F4 （お知らせ） | XX-F5 （均等割課税について） | CA-K2 （納付書について）
C6－2 | 事業所課税以外 ・納付書あり | 1部 | １部～5部 | 1部 | － | １部
| 事業所課税以外 ・納付書なし | 1部 | なし （納付額0又は口振分） | 1部 | － | －
| 事業所課税 ・納付書あり | 1部 | １部 | 1部 | 1部 | １部
| 事業所課税 ・納付書なし | 1部 | なし （納付額0又は口振分） | 1部 | 1部 | －

## 9-4_封入CG
９－４ 封入仕様詳細（CG）
印字データと封入封緘を実施するためのマッチング用データ（印字データ）を組み合わせて下記の封入封緘の仕様に対応すること。 なお、印字データ及び封入データの仕様が確定していないためマッチングの条件等についてはデータレイアウトが確定してから協議して決定するものとする。 ※印字データ、封入データについては、複数のファイルを提供する可能性があります。
業務コード | 区分 | CG-K2 （申告案内書（確定・中間）） | CG-K1 （20号様式） | CG-K3 （20号様式の手引） | CG-N0 （納付書） | CG-K4 （税率表） | XX-K7 （22号の2様式） | CA-A3 （納付について）
CG－1 | 中小法人・納付書要 | 1部 | 1部 | 1部 | 1部 又は2部（延長法人） | １部 | ０部 又は1部（市内本店分割） | ３月発送分のみ1部
| 中小法人・納付書不要 | 1部 | 1部 | 1部 | － | １部 | ０部 又は1部（市内本店分割） | ３月発送分のみ1部
| 中小法人 ・納付書のみ希望 | 1部 | － | － | 1部 又は2部（延長法人） | １部 | － | ３月発送分のみ1部
| 大法人・納付書要 | 1部 | － | － | 1部 又は2部（延長法人） | １部 | － | ３月発送分のみ1部
| 大法人・納付書不要 | － | － | － | － | － | － | －
業務コード | 区分 | CG-Y2 （申告案内書（確定・予定）） | CG-Y1 （20号の3様式） | CG-Y3 （20号の3様式手引/税率表） | CG-N0 （納付書） | CA-A3 （納付について）
CG－2 | 中小法人・納付書要 | 1部 | 1部 | 1部 | 1部 | ３月発送分のみ1部
| 中小法人・納付書不要 | 1部 | 1部 | 1部 | － | ３月発送分のみ1部
| 中小法人 ・納付書のみ希望 | 1部 | － | 1部 | 1部 | ３月発送分のみ1部
| 大法人・納付書要 | 1部 | － | 1部 | 1部 | ３月発送分のみ1部
| 大法人・納付書不要 | － | － | － | － | －

## 9-5_封入CA
９－５ 封入仕様詳細（CA）
督促状（催告書）発送対象の印字項目を格納しているデータ（以下、印字データという）と封入封緘を実施するためのマッチング用データ（以下、封入データという）を組み合わせて下記の封入封緘の仕様に対応すること。 なお、印字データ及び封入データの仕様が確定していないためマッチングの条件等についてはデータレイアウトが確定してから協議して決定するものとする。 ※印字データ、封入データについては、複数のファイルを提供する可能性があります。 １ 業務コードごとの仕分けについて CA１～CA6について、印字データおよび封入データを用いて仕分けすること。 ・CA１：税目が普徴・固定（償却）・軽自かつ分納なし ・CA２：税目が普徴・固定（償却）・軽自かつ分納あり ・CA３：税目が申告税かつ分納なし ・CA４：税目が申告税かつ分納あり ・CA５：税目が特徴かつ分納なし ・CA６：税目が特徴かつ分納あり ※印字データは「CA１～４」と「CA５～６」で分かれて出力されます。 ２ 同封について 別紙７ 封入の仕様のとおり各業務コードのセットとおりチラシを同封する。督促状については同一納税義務者かつ同一送付先のものについては同封する。 ・同一納税義務者の判定：宛名番号をを使用する想定 ・同一送付先の判定：郵便番号・住所コード等を使用する想定 ３ 個別番号について 業務コード、通番、宛名番号、通知書番号を含む一意の番号で同封後の封筒ごとに番号を付与すること。通番は業務コード・郵便料金の区分ごとに付与し、郵便番号本番５６４、５６５、その他の順に付与する。 ４ テストデータの提供について 封入データの一部項目についてシステム開発の都合上、詳細な仕様が判明する時期が他のデータより遅くなる可能性があります。システムベンダから提供される仕様やテストデータについては提供次第共有し、仕訳や同封の仕様について適宜協議を行い決めるものとする。

## 10_業務SKD
１０ 本業務のスケジュール
業務 コード | 対象業務名 | 処理時期 ※月例分のみ | 伝送時期 | 発送・ 納品時期 | 発送・ 納品先 | 件数（概数） ※月例分のみ |  | 担当課
C7-1 | 固定資産税・都市計画税当初納税通知書 | ― | ４月上旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ― | 資産税課
C7-2 | 固定資産税・都市計画税口座振替分納税通知書 | ― | ４月上旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C7-3 | 固定資産税償却資産分当初納税通知書 | ― | ４月上旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C7-4 | 固定資産税償却資産分口座振替分納税通知書 | ― | ４月上旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C7-5 | 償却資産申告書（電算申告及び新規） | ― | １１月下旬 | １２月上旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C7-6 | 償却資産申告書（一品申告） | ― | １１月下旬 | １２月上旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C7-7 | 償却資産申告カード | ― | １１月下旬 | １２月上旬 | 市役所 | ― | ―
C6-1 | 市民税特徴通知書（特徴） | ― | ４月下旬 | ５月中旬 | 郵便局・市役所 | ― | ― | 市民税課
C6-2 | 市民税納税通知書（一般・口座）【１回目】 | ― | ５月下旬 | ６月上旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C6-2 | 市民税納税通知書（一般・口座）【２回目】 | ― | ６月中旬 | ６月中旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C6-3 | 市民税非課税通知書 | ― | ６月中旬 | ６月中旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
CG-1 CG-2 | 法人市民税確定申告書 法人市民税予定申告書 （CG-1、CG-2のスケジュールは同日とする） | ４月 | ４月上旬 | ４月中旬 | 市役所 | CG-1 | 2000通 | 市民税課
[6 empty] | CG-2 | 350通
|  | ５月 | ５月上旬 | ５月中旬 | 市役所 | CG-1 | 500通
[6 empty] | CG-2 | 100通
|  | ６月 | ６月上旬 | ６月中旬 | 市役所 | CG-1 | 600通
[6 empty] | CG-2 | 100通
|  | ７月 | ７月上旬 | ７月中旬 | 市役所 | CG-1 | 750通
[6 empty] | CG-2 | 400通
|  | ８月 | ８月上旬 | ８月中旬 | 市役所 | CG-1 | 500通
[6 empty] | CG-2 | 100通
|  | ９月 | ９月上旬 | ９月中旬 | 市役所 | CG-1 | 700通
[6 empty] | CG-2 | 200通
|  | １０月 | １０月上旬 | １０月中旬 | 市役所 | CG-1 | 900通
[6 empty] | CG-2 | 800通
|  | １１月 | １１月上旬 | １１月中旬 | 市役所 | CG-1 | 350通
[6 empty] | CG-2 | 150通
|  | １２月 | １２月上旬 | １２月中旬 | 市役所 | CG-1 | 350通
[6 empty] | CG-2 | 200通
|  | １月 | １月上旬 | １月中旬 | 市役所 | CG-1 | 900通
[6 empty] | CG-2 | 250通
|  | ２月 | ２月上旬 | ２月中旬 | 市役所 | CG-1 | 300通
[6 empty] | CG-2 | 150通
|  | ３月 | ３月上旬 | ３月中旬 | 市役所 | CG-1 | 600通
[6 empty] | CG-2 | 200通
C9-1 | 軽自動車税（種別割）当初納付書 | ― | ― | ４月上旬 | 市役所 | 未使用帳票 C9-T1 100枚
未使用封筒 C9-91 1,000枚
|  |  | ４月中旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
C9-2 | 軽自動車税（種別割）口振納税通知書 | ― | ４月中旬 | ４月下旬 | 郵便局・市役所 | ― | ―
CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 | 市税・督促状兼領収証書（普固軽・申告税 分納含む） （CA-1、CA-2、CA-3、CA-4のスケジュールは同日とする） ※CA4-の件数は毎月0～5通程度です | ４月 | 4月下旬 | 4月下旬 | 市役所 | CA-1 | 100通 | 納税課
[6 empty] | CA-2 | 10通
[6 empty] | CA-3 | 80通
|  | ５月 | 5月下旬 | 5月下旬 |  | CA-1 | 70通
[6 empty] | CA-2 | 10通
[6 empty] | CA-3 | 60通
|  | ６月 | 6月下旬 | 6月下旬 |  | CA-1 | 9300通
[6 empty] | CA-2 | 260通
[6 empty] | CA-3 | 60通
|  | ７月 | 7月下旬 | 7月下旬 |  | CA-1 | 5300通
[6 empty] | CA-2 | 370通
[6 empty] | CA-3 | 50通
|  | ８月 | 8月下旬 | 8月下旬 |  | CA-1 | 5700通
[6 empty] | CA-2 | 340通
[6 empty] | CA-3 | 60通
|  | ９月 | 9月下旬 | 9月下旬 |  | CA-1 | 4900通
[6 empty] | CA-2 | 580通
[6 empty] | CA-3 | 60通
|  | １０月 | 10月下旬 | 10月下旬 |  | CA-1 | 6700通
[6 empty] | CA-2 | 400通
[6 empty] | CA-3 | 40通
|  | １１月 | 11月下旬 | 11月下旬 |  | CA-1 | 5100通
[6 empty] | CA-2 | 830通
[6 empty] | CA-3 | 40通
|  | １２月 | 12月下旬 | 12月下旬 |  | CA-1 | 10通
[6 empty] | CA-2 | 10通
[6 empty] | CA-3 | 50通
|  | １月 | 1月下旬 | 1月下旬 |  | CA-1 | 10100通
[6 empty] | CA-2 | 1400通
[6 empty] | CA-3 | 30通
|  | ２月 | 2月下旬 | 2月下旬 |  | CA-1 | 10通
[6 empty] | CA-2 | 10通
[6 empty] | CA-3 | 50通
|  | ３月 | 3月下旬 | 3月下旬 |  | CA-1 | 300通
[6 empty] | CA-2 | 80通
[6 empty] | CA-3 | 50通
CA-5 CA-6 | 市税・督促状兼領収証書（特徴 分納含む） ※CA-6の件数は毎月0～5通程度です | ４月 | 4月上旬 | 4月上旬 | 市役所 | 10通 |  | 納税課
|  | ５月 | 5月上旬 | 5月上旬 |  | 10通
|  | ６月 | 6月上旬 | 6月上旬 |  | 260通
|  | ７月 | 7月上旬 | 7月上旬 |  | 380通
|  | ８月 | 8月上旬 | 8月上旬 |  | 340通
|  | ９月 | 9月上旬 | 9月上旬 |  | 580通
|  | １０月 | 10月上旬 | 10月上旬 |  | 400通
|  | １１月 | 11月上旬 | 11月上旬 |  | 830通
|  | １２月 | 12月上旬 | 12月上旬 |  | 10通
|  | １月 | 1月上旬 | 1月上旬 |  | 1380通
|  | ２月 | 2月上旬 | 2月上旬 |  | 10通
|  | ３月 | 3月上旬 | 3月上旬 |  | 80通
CA-7 | 市税・一斉催告書 ※開発用テストデータの提供が遅延した場合に、令和７年１２月分は実施しない可能性があるため別途調整すること。 | ４月 | 4月上旬 | 4月中旬 | 市役所 | 4,000通
|  | ５月 | 5月中旬 | 5月中旬 |  | 6,000通
|  | ８月 | 8月下旬 | 8月下旬 |  | 5,000通
|  | １２月 | 12月中旬 | 12月中旬 |  | 7,000通
|  | ３月 | 3月上旬 | 3月上旬 |  | 5,000通