## Sheet1
第５期障がい者計画・第８期障がい福祉計画/第４期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点
計画 期間 |  | 年度 | 時期等 | 取組内容等
|  |  |  | 障がい者計画 | 障がい者支援プラン （障がい福祉/障がい児計画）
第４期障がい者計画 | ４期 | 2016年度 |  | 第４期障がい者計画開始 | （第４期障がい福祉計画）
・・・
| ５期 １期 | 2018年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第５期障がい福祉計画 第１期障がい児福祉計画開始
・・・
| ６期 ２期 | 2021年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第６期障がい福祉計画 第２期障がい児福祉計画開始
・・・
| 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 | 2024年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第７期障がい福祉計画 第３期障がい児福祉計画開始
|  | 2025年度 | ８月 専門分科会 | アンケート項目案検討 | ・第７期障がい福祉計画・ 第３期障がい児福祉計画の 令和６年度実績評価審議 ・アンケート項目案検討
|  |  | ９～10月 作業部会 | アンケート案検討 | ー
|  |  | 9月 自立支援協議会 | アンケート項目案意見聴取 | アンケート項目案意見聴取
|  |  | 10～11月 全庁 | 現計画進捗確認 | ー
|  |  | 11～12月 | アンケート実施 | ー
|  |  | 11～12月 作業部会 | ー | アンケート案検討
|  |  | １月 | 団体・事業者 意見聴取
|  |  | １月～2月 | ー | アンケート実施
|  |  | 2月 幹事会 | 施策体系案検討 | ー
|  |  | 3月 本部会 | 施策体系案検討 | ー
|  |  | ３月 専門分科会 | 施策体系案検討 | ー
|  |  | ３月 自立支援協議会 | 施策体系案提示 | ー
|  | 2026年度 | ５月 自立支援協議会 | 計画意見聴取
|  |  | ５月 作業部会 | 計画骨子案検討 | ー
|  |  | ６月 専門分科会 | 計画諮問、計画骨子案審議 | 計画諮問
|  |  | ７月 作業部会 | 計画素案検討 | ー
|  |  | ８月 専門分科会 | 計画素案審議 | 第７期障がい福祉計画・ 第３期障がい児福祉計画の 令和７年度実績評価審議
|  |  | ９月 幹事会 | 計画素案検討 | ー
|  |  | ９月 本部会 | 計画素案決定 | ー
|  |  | 10月 | パブリックコメント実施 | ー
|  |  | 10月 作業部会 | ー | 計画骨子案検討
|  |  | 11月 専門分科会 | パブリックコメント報告 | 計画骨子案審議
|  |  | 11月 幹事会 | ー | 計画素案検討
|  |  | 12月 本部会 | ー | 計画素案決定
|  |  | 12～１月 | ー | パブリックコメント実施
|  |  | １月 専門分科会 | 答申 | パブリックコメント報告、答申
|  |  | ２月 幹事会 | 計画案検討 | 計画案検討
|  |  | ２月 本部会 | 計画政策決定 | 計画政策決定
|  |  | ３月 | 第５期障がい者計画策定 | 第８期障がい福祉計画 第４期障がい児福祉計画策定
５期 | ８期 ４期 | 2027年度 | ４月 | 第５期障がい者計画開始 | 第８期障がい福祉計画 第４期障がい児福祉計画開始
・・・
|  | 2029年度 |  | （第５期障がい者計画） | 第９期障がい福祉計画 第５期障がい児福祉計画策定
| ９期 ５期 | ・・・
|  | ２０３２年度 |  | 第６期障がい者計画策定 | 第10期障がい福祉計画 第６期障がい児福祉計画策定