## Sheet1
第５期障がい者計画・第８期障がい福祉計画/第４期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点
以下表 年度 時期等 取組内容等を表示
2016年度 |  | 第４期障がい者計画開始 | （第４期障がい福祉計画）
2018年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第５期障がい福祉計画 第１期障がい児福祉計画開始
2021年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第６期障がい福祉計画 第２期障がい児福祉計画開始
2024年度 |  | （第４期障がい者計画） | 第７期障がい福祉計画 第３期障がい児福祉計画開始
2025年度 | ８月 専門分科会 | 第５期障がい者計画 アンケート項目案検討 | ・第７期障がい福祉計画・ 第３期障がい児福祉計画の 令和６年度実績評価審議 ・アンケート項目案検討
2025年度 | ９～10月 作業部会 | 第５期障がい者計画アンケート案検討
2025年度 | 9月 自立支援協議会 | 第５期障がい者計画アンケート項目案意見聴取 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）アンケート項目案意見聴取
2025年度 | 10～11月 全庁 | 第５期障がい者計画現計画進捗確認
2025年度 | 11～12月 | 第５期障がい者計画アンケート実施
2025年度 | 11～12月 作業部会 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）アンケート案検討
2025年度 | １月 | 両計画 団体・事業者 意見聴取
2025年度 | １月～2月 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）アンケート実施
2025年度 | 2月 幹事会 | 第５期障がい者計画施策体系案検討
2025年度 | 3月 本部会 | 第５期障がい者計画施策体系案検討
2025年度 | ３月 専門分科会 | 第５期障がい者計画施策体系案検討
2025年度 | ３月 自立支援協議会 | 第５期障がい者計画施策体系案提示
2026年度 | ５月 自立支援協議会 | 両計画 計画意見聴取
2026年度 | ５月 作業部会 | 第５期障がい者計画骨子案検討
2026年度 | ６月 専門分科会 | 第５期障がい者計画 計画諮問、計画骨子案審議 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画諮問
2026年度 | ７月 作業部会 | 第５期障がい者計画素案検討
2026年度 | ８月 専門分科会 | 第５期障がい者計画素案審議 | 障がい者支援プラン（第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画）の令和７年度実績評価審議
2026年度 | ９月 幹事会 | 第５期障がい者計画素案検討
2026年度 | ９月 本部会 | 第５期障がい者計画素案決定
2026年度 | 10月 | 第５期障がい者計画パブリックコメント実施
2026年度 | 10月 作業部会 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画骨子案検討
2026年度 | 11月 専門分科会 | 第５期障がい者計画パブリックコメント報告 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画骨子案審議
2026年度 | 11月 幹事会 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画素案検討
2026年度 | 12月 本部会 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画素案決定
2026年度 | 12～１月 |  | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）パブリックコメント実施
2026年度 | １月 専門分科会 | 第５期障がい者計画答申 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）パブリックコメント報告、答申
2026年度 | ２月 幹事会 | 第５期障がい者計画案検討 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画案検討
2026年度 | ２月 本部会 | 第５期障がい者計画政策決定 | 障がい者支援プラン（障がい福祉計画・障がい児福祉計）計画政策決定
2026年度 | ３月 | 第５期障がい者計画策定 | 障がい者支援プラン第８期障がい福祉計画 第４期障がい児福祉計画策定
2027年度 | ４月 | 第５期障がい者計画開始 | 障がい者支援プラン第８期障がい福祉計画 第４期障がい児福祉計画開始
2029年度 |  | （第５期障がい者計画） | 障がい者支援プラン第９期障がい福祉計画 第５期障がい児福祉計画策定
２０３２年度 |  | 第６期障がい者計画策定 | 障がい者支援プラン第10期障がい福祉計画 第６期障がい児福祉計画策定