第５期吹田市障がい者計画及び吹田市障がい者支援プラン（

資料５－１

第８期障がい福祉計画及び第４期障がい児福祉計画）策定に向けた

スケジュールについて

令和７年８月29日　令和７年度第１回障がい者施策専門分科会

案件　計画策定スケジュール確認　作業部会メンバーの指名　アンケート内容検討　団体等意見聴取会内容検討

９月から10月　専門分科会作業部会

案件　障がい者計画アンケート内容検討　団体等意見聴取会内容検討

11月　障がい者計画アンケート実施

11月から12月　専門分科会作業部会

案件　障がい者支援プランアンケート内容検討　団体等意見聴取会内容検討

令和８年１月　障がい者支援プランアンケート実施、団体等意見聴取実施

３月　令和７年度第２回障がい者施策専門分科会

案件　障がい者計画施策体系案の検討

５月　専門分科会作業部会　案件　障がい者計画取組項目を検討

６月　令和８年度第１回障がい者施策専門分科会　両計画策定に関し諮問

案件　障がい者計画アンケート結果及び団体意見聴取結果報告　障がい者計画骨子案検討　障がい者支援プランアンケート結果等報告

７月　専門分科会作業部会　案件　障がい者計画素案の検討

８月　令和８年度第２回障がい者施策専門分科会

案件　障がい者計画素案の検討　障がい者支援プラン国の基本指針等説明

10月　障がい者計画パブリックコメント実施

10月　専門分科会作業部会　案件　障がい者支援プラン計画取組項目の検討

11月　令和８年度第３回障がい者施策専門分科会

案件　障がい者計画パブリックコメント結果報告　障がい者支援プラン計画骨子案検討

12月　障がい者支援プランパブリックコメント実施

令和９年１月　令和８年度第４回障がい者施策専門分科会　両計画案の答申

案件　障がい者支援プランパブリックコメント結果報告

２月　吹田市障がい者福祉事業推進本部において両計画決定

庁外手話言語等促進条例作業部会　令和７年９月から11月　令和８年９月から11月　実施

社会福祉審議会全体会　令和７年10月第２回　令和８年２月第３回　令和８年５月第１回　令和８年９月第２回　令和８年11月第３回　開催