## 外部委託導入スケジュール
導入スケジュール
年度 |  | 令和７年度 | [9 empty] | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度
月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4月から3月 | 4月から3月 | 4月から9月末まで
国民健康保険課 | 国保・後期標準システム構築
帳票印刷印字等委託 導入
帳票印刷印字等委託 運用開始
▲令和8年4月1日
国民健康保険・後期高齢者医療システム
標準化本番対応
構築 テスト
業者
選定
帳票設計、
プログラム等構築
①令和8年4月7日頃 国民健康保険料更正決定通知書等発送 運用開始
③令和8年4月20日頃 国民健康保険料督促状発送 運用開始
⑤令和8年4月25日頃 国民健康保険料催告書発送 運用開始
⑦令和8年6月15日頃 国民健康保険料当初発送
決定通知書等発送 運用開始
コンビニ収納
テスト
印字等委託
連携テスト
⑧令和8年7月15日頃 後期高齢者医療保険料当初発送
決定通知書等発送 運用開始
④令和8年4月20日頃 後期高齢者医療保険料督促状発送 運用開始
②令和8年4月15日頃 後期高齢者医療保険料更正決定通知書等発送 運用開始
⑥令和8年4月25日頃
後期高齢者医療保険料
催告書発送 運用開始
契約