## 開園準備計画書
令和 年 月 日
開園準備計画書
1 | 人材確保
（1） 採用計画
施設長 |  |  | □ | 確保済 | □ |  | 確保予定 | （開園の | 日前まで）
保育士 |  |  | □ | 確保済 | □ |  | 確保予定 | （開園の | 日前まで）
その他職員 |  |  | □ | 確保済 | □ |  | 確保予定 | （開園の | 日前まで）
（2） 採用手法
具体的内容
（3） 人材確保困難時の対応
具体的内容
（4） 開園前研修及び打合せ
実施日 |  | 項目 | 内容 |  |  | 対象 |  | 実施方法
2 | 地域説明
（1）事業者選定後
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  | 説明内容
（2） 工事着工前
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  | 説明内容
（3） その他
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  | 説明内容
3 | 受け入れ前準備
（1） 設備
項目 |  |  | 内容 |  |  |  |  | 実施時期
①設備の最終点検 |  |  | 施錠箇所、扉指はさみ防止・コンセント位置・安全柵等の点検 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
②大型備品の搬入 |  |  | 保育家具・厨房機器等の搬入 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
③小物備品の搬入 |  |  | 玩具・事務用品・食器等の搬入 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
④消防関係確認 |  |  | 消防署による現地確認等 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
⑤調理環境確認 |  |  | 設備・衛生・備品等の準備 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
（2） 保護者対応
項目 |  |  | 内容 |  |  |  |  | 実施時期
①園見学 |  |  | 保育内容の説明、施設見学 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
②保護者説明会 |  |  | 保育内容の説明、持ち物案内、重要事項説明書の説明等 |  |  |  |  | 開園の | 日前まで
・文字の大きさは、11ポイントとしてください。
・記載を拡張する場合、適時行を挿入してください。
・マニュアル、その他必要な資料がある場合、併せて添付してください。添付資料は必要な箇所を
抜粋する等、最小限の内容にしてください。
【評価の視点】
・必要な職員を開園前に確保できているか。
・他施設での実績がある場合は、その内容も含めご記入ください。
（作成の際はこの図形を削除すること）
【評価の視点】
・必要な職員を開園前に確保できているか。
・他施設での実績がある場合は、その内容も含めご記入ください。
（作成の際はこの図形を削除すること）

## 開園準備計画書 (例)
令和 年 月 日
開園準備計画書
1 | 人材確保
（1） 採用計画
①施設長 |  |  | ☑ |  | 確保済 | □ |  | 確保予定 | （開園の |  |  | 日前まで）
②保育士 |  |  | □ |  | 確保済 | ☑ |  | 確保予定 | （開園の |  | 14 | 日前まで）
③その他職員 |  |  | □ |  | 確保済 | ☑ |  | 確保予定 | （開園の |  | 14 | 日前まで）
（2） 採用手法
具体的内容
（3） 人材確保困難時の対応
具体的内容
（4） 開園前研修及び打合せ
実施日 |  | 項目 |  | 内容 | [5 empty] | 対象 |  | 実施方法
2026-02-25 |  | 職員顔合わせ 運営説明 |  | 法人理念、園の方針、開園スケジュール共有 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2026-03-01 |  | クラス運営打合せ |  | 年齢別保育の打合せ | [5 empty] | 保育士 |  | 現地
2026-03-05 |  | 安全管理・事故防止研修 |  | 安全管理、事故防止、SIDS、誤嚥、事故対応、衛生研修 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2026-03-08 |  | 感染症・衛生管理・アレルギー研修 |  | 嘔吐処理、手洗い、消毒、感染症対応 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地・オンライン
2026-03-10 |  | 給食提供シミュレーション |  | 給食試作、配膳動線確認、誤食防止、検食方法確認 | [5 empty] | 保育士 調理員 |  | 現地
2026-03-12 |  | 救急対応研修 |  | AED、けが・発熱・誤嚥時の初期対応 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2026-03-15 |  | ICT・ 事務運用研修 |  | 登降園システム、連絡帳、請求事務等 | [5 empty] | 保育士 事務職員 |  | 現地 オンライン
2026-03-18 |  | 避難訓練 |  | 火災想定避難、通報・役割分担確認 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2026-03-22 |  | 保護者対応・個人情報研修 |  | 苦情対応、個人情報保護 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地 オンライン
2026-03-25 |  | 開園シミュレーション |  | 登園〜給食〜午睡〜降園の流れ確認 | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2026-03-31 |  | 開園前最終確認 |  | 役割確認、翌日準備、申し送り | [5 empty] | 全職員 |  | 現地
2 | 地域説明
（1）事業者選定後
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  |  | 説明内容
2026-11-15 |  | 個別訪問 | 自治会長 |  |  |  | 工事説明、施設説明、近隣配慮説明
2026-01-15 |  | 個別訪問 | 近隣園 |  |  |  | 挨拶、施設説明、連携提案
（2） 工事着工前
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  |  | 説明内容
2026-06-01 |  | 説明会 | 近隣住民 |  |  |  | 保育園整備目的、施設概要、工事スケジュール、近隣配慮説明
2026-06-07 |  | 文書配布 | 近隣住民 |  |  |  | 保育園整備目的、施設概要、工事スケジュール、近隣配慮説明
2026-06-15 |  | 個別訪問 | 近隣住民 |  |  |  | 保育園整備目的、施設概要、工事スケジュール、近隣配慮説明
（3） その他
実施日 |  | 実施方法 | 対象者 |  |  |  | 説明内容
3 | 受け入れ前準備
（1） 設備
項目 |  |  | 内容 | [5 empty] | 実施時期
①設備の最終点検 |  |  | 施錠箇所、扉指はさみ防止・コンセント位置・安全柵等の点検 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
②大型備品の搬入 |  |  | 保育家具・厨房機器等の搬入 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
③小物備品の搬入 |  |  | 玩具・事務用品・食器等の搬入 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
④消防関係確認 |  |  | 消防署による現地確認等 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
⑤調理環境確認 |  |  | 設備・衛生・備品等の準備 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
（2） 保護者対応
項目 |  |  | 内容 | [5 empty] | 実施時期
①園見学 |  |  | 保育内容の説明、施設見学 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
②保護者説明会 |  |  | 保育内容の説明、持ち物案内、重要事項説明書の説明等 | [5 empty] | 開園の |  |  | 日前まで
・文字の大きさは、11ポイントとしてください。
・記載を拡張する場合、適時行を挿入してください。
・マニュアル、その他必要な資料がある場合、併せて添付してください。添付資料は必要な箇所を
抜粋する等、最小限の内容にしてください。